|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Бюджет Верховного Суда Республики Казахстан за 9 месяцев 2021 года** | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  | млн. тенге |
| наименование | План на первое полугодие | Освоено за первое полугодие | Неосвоено |
| ВСЕГО **по программам Верховного Суда РК, в том числе:** | **42 175,4** | **40 179,9** | **1 995,5** |
| **Программа 001** "Обеспечение судебными органами судебной защиты прав и законных интересов граждан и организаций" | **41 797,1** | **39 809,1** | **1 988,0** |
| **Программа 017** «Организация послевузовского образования, переподготовка и повышение квалификации судейских кадров» | **333,7** | **330,2** | **3,5** |
| **ВСЕГО по распределительным программам в т.ч.** | 33,5 | 32,0 | **1,5** |
| Программа Агенства Республики Казахстан по делам госслужбы 138 «Услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации госслужащих» | 44,6 | 40,6 | 4,0 |

**ОСВОЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ВЕРХОВНОГО СУДА РК на 1 октября 2021года**

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПОЛНЕНИЯ

млн.тенге

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **дпрограмм)** | **Сумма** | **млн.тенге** |
| **Наименование программ (подпрограмм)** | **млн.тенге** | **Причины неисполнения** |
| **Программа 001 «Обеспечение судебными органами судебной защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организации» в том числе:** | **1 988,0** |  |
| Подпрограмма 100 «Обеспечение высшим судебным органом судебной защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций» | 226,5 | 191,9 млн. тенге несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур;  27,7 млн. тенге оплата по факту;  0,6 млн. тенге изменение графика отпусков.  6,3 млн. тенге договора находятся на стадии согласования |
| Подпрограмма 104 «Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа | 326,8 | 326,8 млн. тенге несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур. |
| Подпрограмма 105 «Обеспечение отправления правосудия местными органами судебной власти» | 134,3 | 65,2 млн. тенге несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур;  0,8 млн. тенге договора находятся на стадии согласования;  26,8 млн. тенге оплата по факту;  40,7 млн. тенге изменение графика отпусков;  0,8 млн. тенге изменение графика командировок. |
| Подпрограмма 111 «Капитальные расходы органов судебной системы» | 211,3 | 207,1 млн. тенге несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур;  4,2 млн. тенге договора находятся на стадии согласования |
| Подпрограммы 112 « Строительство объектов органов судебной системы» | 180,5 | 180,5 млн. тенге несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур |
| Подпрограмма 114 «Обеспечение защиты прав и свобод лиц, участвующих в судебном процессе» | 6,1 | 6,1 млн. тенге оплата по факту. |
| Подпрограмма 115 «Обеспечение жильём судей» | 0 |  |
| Подпрограмма 123 « Текущие административные расходы» | 902,4 | 196,3 млн. тенге несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур;  689,1 млн. тенге изменение графика отпусков;  1,9 млн. тенге по факту;  15,1 млн. тенге изменение графика командировок. |
| **Программа 017 «организация послевузовского образования, переподготовка и повышение квалификации судейских кадров** | **3,5** | 0,5 млн. тенге договора находятся на стадии согласования;  0,6 млн. тенге оплата по факту;  1,2 млн. тенге изменение графика отпусков;  1,2 млн. тенге изменение графика командировок. |
| **Программа 138 «Обеспечение повышения квалификации государственных слу жащих»** | **4,0** | 4,0 млн. тенге несвоевременное представление актов выполненных работ, счетов –фактур.. |
| **ВСЕГОе освоено** | **1 995,5** |  |